## Actualizado al 15.07.2022
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTINUIDAD PNAEQW
Actividades | Responsables | Fecha de inicio | Fecha de fin | Abril |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre
|  |  |  | s4 | s5 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5
Actividades preparatorias |  | 2022-04-15 | 2022-06-10
1. Desarrollo de taller de autoevaluación con PNAEQW | DGSE, OGPPM | 2022-04-20 | 2022-04-20 | bar: Abril s4
2. Envío de consultas sobre Guía de Evaluación a SGP-PCM | SGP-PCM | 2022-05-05 | 2022-05-12 | bar: Mayo s2
3. Aplicación de la autoevaluación y recepción de información del PNAEQW | OGPPM, PNAEQW | 2022-04-21 | 2022-06-10 | bar: Abril s4 to Junio s2
4. Inicio de la evaluación | Equipo evaluador | 2022-06-16 | 2022-06-16 | bar: Junio s3
4.1. Solicitud de información adicional, de ser el caso, y definición de funcionarios a entrevistar | Equipo evaluador | bar: Junio s3 to Junio s4
4.2. Aplicación de entrevistas complementarias | Equipo evaluador | bar: Junio s5
4.3. Ajuste de la metodología de evaluación | Equipo evaluador | bar: Julio s1 to Julio s2
4.4. Validación de la metodología por parte del equipo facilitador | Equipo evaluador, DGSE, OGPPM | bar: Julio s2
4.5. Procesamiento de información y elaboración del P1: Plan de Evaluación Específico | Equipo evaluador | bar: Junio s5 to Julio s3
4.6. Entrega Producto 1: Plan de Evaluación Específico | Equipo evaluador | 2022-07-15 | 2022-07-15 | bar: Julio s3
4.6.1. Revisión del Producto 1 (incluye reunión de presentación al GT) | Equipo facilitador | bar: Julio s3 to Julio s4
4.6.2. Subsanación de observaciones con entrega (Informe) | Equipo evaluador | bar: Julio s5
4.6.3. Conformidad del Producto 1 previa opinión favorable del GT | DGSE | bar: Julio s5
4.7 Aplicación del Plan de Evaluación Específico | Equipo evaluador | bar: Julio s5 to Agosto s4
4.8. Desarrollo de entrevistas | Equipo evaluador | bar: Julio s4 to Agosto s1
4.8.1. Agendar entrevistas | Equipo evaluador | bar: Julio s4
4.8.2. Contar con versión final de guías a utilizar en las entrevistas | Equipo evaluador | bar: Julio s4
4.8.3. Conducción de entrevistas | Equipo evaluador | bar: Julio s5
4.8.4. Análisis y sistematización información proveniente de entrevistas | Equipo evaluador | bar: Agosto s1
4.9. Estimación de resultados a partir de la Guía de Evaluación | Equipo evaluador | bar: Julio s4 to Agosto s3
4.9.1. Dimensión 1 - Justificación/ vigencia | Equipo evaluador | bar: Julio s4 to Julio s5
4.9.2. Dimensión 2 - Adecuación | Equipo evaluador | bar: Julio s4 to Julio s5
4.9.3. Dimensión 3 - Recursos | Equipo evaluador | bar: Julio s4 to Julio s5
4.9.4. Dimensión 4 - Procesos | Equipo evaluador | bar: Julio s5 to Agosto s1
4.9.5. Dimensión 5 - Producto | Equipo evaluador | bar: Agosto s1 to Agosto s2
4.9.6. Dimensión 6 - Seguimiento y evaluación | Equipo evaluador | bar: Agosto s1 to Agosto s2
4.9.7. Dimensión 7 - Efectos e impacto | Equipo evaluador | bar: Agosto s2
4.9.8. Dimensión 8 - Sostenibilidad | Equipo evaluador | bar: Agosto s2 to Agosto s3
4.10. Estimación calificación global de la entidad pública | Equipo evaluador | bar: Agosto s3 to Agosto s4
4.11. Análisis para calificaciones más bajas | Equipo evaluador | bar: Agosto s3 to Agosto s4
4.12 Redacción informe preliminar de evaluación de continuidad | Equipo evaluador | bar: Agosto s3 to Agosto s4
4.8 Entrega Producto 2: Informe preliminar de evaluación de continuidad | Equipo evaluador | 2022-08-22 | 2022-08-22 | bar: Agosto s4
4.8.1. Taller de presentación de resultados de P2 con todos los actores involucrados para contextualizar conclusiones y recomendaciones finales | Equipo evaluador | bar: Agosto s5
4.8.2. Revisión del Producto 2 (incluye reunión de presentación al GT) | Equipo facilitador | bar: Agosto s5
4.8.3. Subsanación del Producto 2 con entrega (Informe) | Equipo evaluador | bar: Agosto s5 to Septiembre s1
4.8.4. Conformidad del Producto 2 previa opinión favorable del GT | DGSE | bar: Septiembre s1
4.9 Elaboración de conclusiones y recomendaciones | Equipo evaluador | bar: Septiembre s1 to Septiembre s2
4.10 Entrega Producto 3: Informe final de Evaluación de Continuidad | Equipo evaluador | 2022-09-06 | 2022-09-06 | bar: Septiembre s2
4.10.1. Revisión del Producto 3 (incluye reunión de presentación al GT) | Equipo facilitador | bar: Septiembre s3
4.10.2. Subsanación de observaciones con entrega (Informe) | Equipo evaluador | bar: Septiembre s4
4.10.3. Conformidad del Producto 3 previa opinión favorable del GT | DGSE | bar: Septiembre s4
5. Presentación de resultados finales a GT-MIDIS y PCM | Equipo evaluador | 2022-09-26 | 2022-09-30 | bar: Septiembre s5
Formulas:
Fecha de fin = [Fecha de inicio]
Fecha de fin = [Fecha de inicio]+5-1
Note on B21: Equipo evaluador: Se pedirá apoyo a la DGSE para agendar las entrevistas con los funcionarios del Programa y de las UTs
Note on C37: Equipo evaluador: Esta fecha refleja el acuerdo de entregar el Producto 2 una semana antes de lo establecido en los TDRs (8/29/22)
Note on C43: Equipo evaluador: Esta fecha refleja el acuerdo de entregar el Producto 3 una semana antes de lo establecido en los TDRs (9/13/22)